Politécnico Grancolombiano

Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación

Entrega 2 – Semana 5

Módulo:

Desarrollo De Software En Equipo

Cristian Mauricio Ricardo Rojas

Jairo Rohatan Zapata

Jonnathan Mora Fraile

Laura Camila Sánchez Rosero

Tania Garcia Gaviria

Carlos Diaz

Bogotá, Colombia

Junio, 2026

Índice

Índice........................................................2

Introducción..................................................3

Objetivos.....................................................3

Comparación Entrega 1 vs Entrega 2............................4

Evolución de la Primera Entrega...............................4

Roles del Equipo TSP..........................................5

Horas Estimadas por Integrante................................5

Desglose de Tareas (WBS)......................................6

Cronograma tipo Gantt.........................................7

Actas de Lanzamiento..........................................8

Registros Personales..........................................11

Reportes de Avance por Semana.................................13

Detección de Errores..........................................15

Estado del Repositorio – FerreTools...........................16

Conclusiones..................................................17

Introducción

El presente documento corresponde a la segunda entrega del proyecto FerreTools, desarrollado en el marco del módulo Desarrollo de Software en Equipo del Politécnico Grancolombiano, bajo los lineamientos de la metodología Team Software Process (TSP). Esta entrega se presenta en la Semana 5 del curso y muestra la evidencia y evolución alcanzada desde la primera entrega (Semana 3).

El equipo reconoce que las reuniones realizadas durante el ciclo de desarrollo se denominan correctamente lanzamientos conforme a la terminología TSP. Las actas adoptan ese nombre formal en este documento. Se incluyen también: horas estimadas por integrante, WBS con 24 tareas, cronograma tipo Gantt, comparación E1 vs E2, actas de lanzamiento, registros personales, reportes de avance, detección de errores y el estado del repositorio.

Objetivos

Objetivo General

Documentar la evolución del proyecto FerreTools entre la Semana 3 y la Semana 5, presentando los avances de desarrollo, las actas de lanzamiento, el WBS, el Gantt y los registros del equipo según la metodología TSP.

Objetivos Específicos

Presentar la comparación entre la Entrega 1 y la Entrega 2 identificando las mejoras.

Incorporar las horas estimadas por integrante para todo el proyecto.

Documentar el desglose de tareas WBS con 24 tareas, IDs y dependencias.

Mostrar el cronograma tipo Gantt por semanas (S1–S8).

Reportar formalmente las tres actas de lanzamiento del proyecto.

Presentar los registros individuales de actividades de cada integrante.

Documentar los reportes de avance y los errores detectados durante el desarrollo.

Comparación Entrega 1 vs Entrega 2

La siguiente tabla muestra qué se tenía en la Entrega 1 y cómo se corrigió para la Entrega 2, incorporando las observaciones de la docente.

| Elemento | Entrega 1 | Entrega 2 |
| --- | --- | --- |
| Cronograma | Tabla simple con actividad, responsable y semana. Sin horas ni dependencias. | Cronograma tipo Gantt con 24 tareas y semanas activas marcadas. |
| Horas estimadas | No se asignaron horas por integrante ni por tarea. | Se estimaron ~177 horas distribuidas según el rol de cada integrante. |
| Desglose de tareas | Solo actividades generales sin ID ni dependencias. | WBS con 24 tareas, ID, responsable, horas estimadas y dependencias. |
| Actas de reunión | Dos actas básicas. No estaban nombradas como lanzamientos. | Tres actas de lanzamiento con objetivo, medio, acuerdos y firmas. |
| Formularios TSP | Diligenciados pero sin horas ni desglose de tareas. | Plan actualizado con horas generales y desglose de tareas WBS. |
| Seguimiento | No se incluyó ningún reporte de seguimiento. | Se incluye reporte de seguimiento con estado real de cada tarea. |

Evolución de la Primera Entrega

Durante la primera entrega (Semana 3) el equipo estableció la estructura organizacional del proyecto: asignación de roles TSP, catálogo de productos, módulos funcionales, cronograma inicial y formularios TSPI. El proyecto estaba en fase de planeación.

Entre la Semana 3 y la Semana 5 se lograron los siguientes avances concretos:

Creación y configuración del repositorio GitHub (github.com/Alex937/FERRETOOLS).

Desarrollo del módulo de Login y Registro de usuarios (login.html).

Construcción de la página principal del catálogo (index.html).

Estilos visuales implementados en la carpeta CSS/.

Imágenes de productos incorporadas en la carpeta IMAGENES/.

Lógica de interacción y validaciones implementadas en la carpeta JS/.

21 commits realizados en el repositorio registrando el progreso continuo.

Stack real del proyecto: HTML (19.9 %), CSS (29.4 %), JavaScript (50.7 %).

Roles del Equipo TSP

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Cristian Ricardo | Team Leader | Coordinar lanzamientos, supervisar avances y tomar decisiones |
| Laura Sánchez | Planning Manager | Gestionar cronograma, WBS, horas, planificación y seguimiento |
| Alexander Mora | Development Manager | Coordinar desarrollo técnico y gestionar el repositorio GitHub |
| Carlos Díaz | Development Manager | Apoyar el desarrollo técnico y la integración del sistema |
| Tania García | Quality/Process Manager | Validar formularios TSP, revisar calidad y organizar evidencias |
| Jairo Rohatan | Support Manager | Seguimiento de pendientes, Trello, documentación y soporte |

Horas Estimadas por Integrante

En la Entrega 1 no se asignaron horas al proyecto. Esta tabla muestra la estimación total para las 8 semanas del proyecto, distribuida según el rol de cada integrante.

| Integrante | Rol | Hrs/sem | Semanas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cristian Ricardo | Team Leader | 3–4 h | 8 | ~28 h |
| Laura Sánchez | Planning Manager | 3–4 h | 8 | ~28 h |
| Alexander Mora | Development Manager | 5–6 h | 7 | ~38 h |
| Carlos Díaz | Development Manager | 5–6 h | 7 | ~38 h |
| Tania García | Quality/Process Manager | 3–4 h | 7 | ~25 h |
| Jairo Rohatan | Support Manager | 2–3 h | 8 | ~20 h |
| TOTAL |  |  |  | ~177 h |

Desglose de Tareas (WBS)

En la Entrega 1 solo había actividades generales sin horas ni dependencias. A continuación se muestra el desglose completo con 24 tareas.

| ID | Tarea | Responsable | Hrs Est. | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Reunión inicial y asignación de roles | Todo el equipo | 2 h | — |
| T02 | Revisión de la plantilla TSPI Workbook | Tania García | 2 h | T01 |
| T03 | Elaboración del cronograma | Laura Sánchez | 2 h | T01 |
| T04 | Formularios TSP (Team & Roles, Project Plan) | Laura Sánchez | 2 h | T01 |
| T05 | Creación del repositorio GitHub | Alexander Mora | 1 h | T01 |
| T06 | Organización de tareas en Trello | Jairo Rohatan | 1 h | T01 |
| T07 | Definición del catálogo de productos (20 ítems) | Carlos Díaz | 2 h | T01 |
| T08 | Diseño de la arquitectura del sistema | Alexander Mora | 3 h | T05 |
| T09 | Diseño de la base de datos (MySQL) | Carlos Díaz | 3 h | T07 |
| T10 | Diseño de la interfaz / wireframes | Alexander / Carlos | 4 h | T08 |
| T11 | Desarrollo módulo Registro e inicio de sesión | Alexander Mora | 5 h | T09, T10 |
| T12 | Desarrollo módulo Búsqueda Básica | Carlos Díaz | 4 h | T11 |
| T13 | Desarrollo módulo Búsqueda Avanzada | Alexander Mora | 4 h | T12 |
| T14 | Desarrollo módulo Artículos y Características | Carlos Díaz | 4 h | T10, T09 |
| T15 | Desarrollo módulo Compra por Artículo | Alexander Mora | 3 h | T14 |
| T16 | Desarrollo módulo Carrito de Compras | Carlos Díaz | 4 h | T15 |
| T17 | Integración de módulos | Alexander / Carlos | 5 h | T11–T16 |
| T18 | Revisión y corrección de errores | Cristian / Tania | 3 h | T17 |
| T19 | Elaboración de actas de lanzamiento | Laura Sánchez | 3 h | T01, T03 |
| T20 | Reporte de seguimiento semanal | Laura Sánchez | 3 h | T03 |
| T21 | Documentación de errores detectados | Cristian Ricardo | 2 h | T17 |
| T22 | Reporte de cambios en la planeación | Jairo Rohatan | 2 h | T03 |
| T23 | Organización de evidencias | Jairo Rohatan | 2 h | Todas |
| T24 | Consolidado final del documento | Todo el equipo | 3 h | T18–T23 |

Cronograma tipo Gantt

Las celdas marcadas con ■ indican las semanas en que cada tarea está activa. S1 = semana 1 del proyecto, S8 = semana final.

| Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión inicial y roles | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Revisión plantilla TSP | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularios TSP | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración cronograma | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Creación repositorio GitHub | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización Trello | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición catálogo productos | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Diseño base de datos |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Diseño interfaz / wireframes |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo Registro |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo Búsqueda Básica |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo Búsq. Avanzada |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Desarrollo módulo Artículos |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo Compra |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Desarrollo módulo Carrito |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Integración de módulos |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Pruebas y corrección de errores |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Actas de lanzamiento | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Reporte seguimiento semanal | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Documentación de errores |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Reporte cambios planeación |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Organización de evidencias |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Consolidado final |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |

Actas de Lanzamiento

La docente indicó que las reuniones del proyecto se llaman lanzamientos. En la Entrega 1 se tenían dos actas básicas sin ese formato. A continuación se presentan las tres actas completas.

Acta de Lanzamiento N° 1

| Fecha | 20 de mayo de 2026 |
| --- | --- |
| Participantes | Cristian Ricardo, Laura Sánchez, Alexander Mora, Carlos Díaz, Tania García, Jairo Rohatan |
| Medio | Google Meet / Discord |
| Objetivo | Organizar el equipo, asignar los roles TSP y entender el proyecto a desarrollar. |

Temas tratados

• Presentación del proyecto y lectura de la guía del módulo.

• Revisión de los requerimientos del catálogo virtual.

• Asignación de roles TSP a cada integrante.

• Definición del nombre: FerreTools.

• Creación del repositorio en GitHub.

Avances

• Se asignaron los 6 roles del equipo.

• Se definió el nombre FerreTools.

• Se creó el repositorio en GitHub.

• Se hizo la planeación inicial del proyecto.

Acuerdos y compromisos

• Tania revisa la plantilla TSPI Workbook para la siguiente semana.

• Laura organiza el cronograma inicial.

• Alexander organiza el repositorio.

• Jairo organiza el Trello.

• Carlos empieza a definir los productos del catálogo.

| Próxima reunión | 23 de mayo de 2026 — Revisión de módulos y organización del catálogo |
| --- | --- |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Laura Camila Sánchez Rosero | Cristian Mauricio Ricardo Rojas |
| Planning Manager | Team Leader |

Acta de Lanzamiento N° 2

| Fecha | 23 de mayo de 2026 |
| --- | --- |
| Participantes | Cristian Ricardo, Laura Sánchez, Alexander Mora, Carlos Díaz, Tania García, Jairo Rohatan |
| Medio | Google Meet / Discord |
| Objetivo | Revisar los módulos funcionales del sistema, definir el catálogo de productos y planear el desarrollo. |

Temas tratados

• Revisión de los 6 módulos funcionales del sistema.

• Definición del catálogo de 20 productos de herramientas manuales.

• Actualización del cronograma inicial.

• Diligenciamiento de formularios TSP iniciales.

• Definición de tecnologías: HTML/CSS/JS, Node.js, MySQL, GitHub, Trello.

Avances

• Los 20 productos del catálogo quedaron definidos con nombre y categoría.

• El cronograma inicial fue actualizado.

• Los formularios TSP básicos fueron diligenciados.

• Se acordaron las tecnologías a usar.

Acuerdos y compromisos

• Alexander y Carlos comienzan diseño de arquitectura y base de datos.

• Laura actualiza el cronograma con más detalle.

• Tania organiza las evidencias en Drive.

• Jairo actualiza el Trello.

• Cristian coordina la siguiente reunión para semana 3.

| Próxima reunión | Semana 3 — Revisión de correcciones de la E1 y distribución de tareas para la E2 |
| --- | --- |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Laura Camila Sánchez Rosero | Cristian Mauricio Ricardo Rojas |
| Planning Manager | Team Leader |

Acta de Lanzamiento N° 3

| Fecha | 2 de junio de 2026 |
| --- | --- |
| Participantes | Cristian Ricardo, Laura Sánchez, Alexander Mora, Carlos Díaz, Tania García, Jairo Rohatan |
| Medio | Google Meet / Discord |
| Objetivo | Revisar las observaciones de la docente sobre la Entrega 1 y repartir el trabajo para la Entrega 2. |

Temas tratados

• Revisión de las observaciones de la docente sobre la Entrega 1.

• Distribución de tareas para la Entrega 2 según los roles.

• Revisión del avance en el desarrollo del módulo de registro.

• Acuerdo sobre el formato del documento de la E2.

Avances

• Se identificaron los puntos a corregir: horas, WBS, Gantt y actas como lanzamientos.

• El módulo de registro tiene la estructura básica del formulario.

• La búsqueda básica por nombre está en desarrollo.

• Se definieron los entregables de cada integrante para la E2.

Acuerdos y compromisos

• Laura elabora las actas de lanzamiento, el WBS, el Gantt y la tabla de horas.

• Alexander y Carlos avanzan en el desarrollo de la tienda virtual.

• Cristian documenta los errores encontrados.

• Jairo hace el reporte de cambios en la planeación.

• Tania revisa la calidad de los documentos antes de entregar.

| Próxima reunión | Semana 5 — Revisión final y preparación del documento de la Entrega 2 |
| --- | --- |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Laura Camila Sánchez Rosero | Cristian Mauricio Ricardo Rojas |
| Planning Manager | Team Leader |

Registros Personales

A continuación se presentan los registros individuales de actividades y horas dedicadas al proyecto por cada integrante del equipo durante las Semanas 3, 4 y 5 (S3–S5 del cronograma). Las horas son consistentes con las estimaciones del WBS.

Cristian Mauricio Ricardo Rojas – Team Leader

| Semana | Actividades Realizadas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Sem 3 (S3) | Coordinación del Lanzamiento N°1 y N°2. Supervisión de roles TSP. Revisión de entregables de la Entrega 1. | 3 |
| Sem 4 (S4) | Coordinación del Lanzamiento N°3. Seguimiento al desarrollo frontend. Revisión de commits en GitHub. | 4 |
| Sem 5 (S5) | Documentación de errores detectados (T21). Revisión del documento de la Entrega 2. Coordinación final. | 4 |
| TOTAL |  | 11 hrs |

Laura Camila Sánchez Rosero – Planning Manager

| Semana | Actividades Realizadas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Sem 3 (S3) | Elaboración del cronograma inicial (T03) y formularios TSP (T04). Acta de Lanzamiento N°1 y N°2 (T19). | 4 |
| Sem 4 (S4) | Detección del retraso en backend. Reporte de cambios en la planeación (T22). Seguimiento semanal (T20). | 4 |
| Sem 5 (S5) | Elaboración del WBS (T04), Gantt y tabla de horas. Acta de Lanzamiento N°3. Reporte semanal (T20). | 4 |
| TOTAL |  | 12 hrs |

Jonnathan Alexander Mora Fraile – Development Manager

| Semana | Actividades Realizadas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Sem 3 (S3) | Creación repositorio GitHub (T05). Diseño arquitectura (T08). Desarrollo del login.html — módulo Registro (T11). | 6 |
| Sem 4 (S4) | Desarrollo de index.html. Módulo Búsqueda Básica (T12). Imágenes IMAGENES/. Corrección errores. | 8 |
| Sem 5 (S5) | Módulo Búsqueda Avanzada (T13). Carrito de compras JS (T16 parcial). Gestión del repositorio. | 6 |
| TOTAL |  | 20 hrs |

Carlos Díaz – Development Manager

| Semana | Actividades Realizadas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Sem 3 (S3) | Definición catálogo productos (T07). Diseño BD (T09). Wireframes iniciales (T10). Config entorno local. | 4 |
| Sem 4 (S4) | Desarrollo módulo Artículos (T14). CSS tarjetas y layout responsivo. Corrección de errores visuales. | 6 |
| Sem 5 (S5) | Modal de detalle de producto. Estilos responsivos. Apoyo en Integración (T17 parcial). | 5 |
| TOTAL |  | 15 hrs |

Tania Garcia Gaviria – Quality/Process Manager

| Semana | Actividades Realizadas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Sem 3 (S3) | Revisión plantilla TSPI (T02). Validación módulos funcionales contra requerimientos. Org. evidencias (T23). | 4 |
| Sem 4 (S4) | Registro de errores detectados en búsqueda y CSS. Revisión de calidad del código HTML/JS. | 4 |
| Sem 5 (S5) | Pruebas de los módulos existentes. Consolidación registro de errores. Revisión doc. Entrega 2 (T24). | 4 |
| TOTAL |  | 12 hrs |

Jairo Rohatan Zapata – Support Manager

| Semana | Actividades Realizadas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Sem 3 (S3) | Organización Trello (T06). Apoyo redacción actas. Archivos en Google Drive. | 3 |
| Sem 4 (S4) | Seguimiento compromisos del equipo. Reporte de cambios en la planeación (T22). | 3 |
| Sem 5 (S5) | Organización de evidencias (T23). Apoyo documentación final (T24). Actualización Trello. | 3 |
| TOTAL |  | 9 hrs |

Reportes de Avance por Semana

Reporte de seguimiento semanal (T20) elaborado por la Planning Manager con el estado real de las tareas del WBS en cada semana del proyecto hasta la Entrega 2.

Semana 3 – S3 (19 – 25 de mayo de 2026)

Estado: Entrega 1 completada

Avances logrados:

T01 ✓ Reunión inicial y asignación de roles TSP.

T02 ✓ Revisión plantilla TSPI Workbook.

T03 ✓ Elaboración cronograma.

T04 ✓ Formularios TSP diligenciados (Project Plan Summary y Team & Roles).

T05 ✓ Repositorio GitHub creado: github.com/Alex937/FERRETOOLS.

T06 ✓ Organización de tareas en Trello.

T07 ✓ 20 productos del catálogo definidos y categorizados.

T19 ✓ Acta de Lanzamiento N°1 y N°2 elaboradas.

T20 ✓ Reporte seguimiento Sem 3 generado.

Pendientes:

T08, T09, T10 – Diseño de arquitectura, BD y wireframes: inicia S3/S4.

T11 – Módulo Registro: inicia S3.

Observación: Semana enfocada en planeación y organización. La Entrega 1 fue presentada. El desarrollo comienza en S4.

Semana 4 – S4 (26 de mayo – 1 de junio de 2026)

Estado: Desarrollo Frontend – Fase 1

Avances logrados:

T08 ✓ Arquitectura del sistema definida.

T09 ✓ Diseño de BD (MySQL) esquematizado.

T10 ✓ Wireframes del catálogo y login definidos.

T11 ✓ login.html funcional con validaciones en JS — módulo Registro.

T12 ✓ Búsqueda básica por nombre implementada en JavaScript.

T14 ✓ index.html con tarjetas de productos (Artículos y Características).

T22 ✓ Reporte de cambios en la planeación: backend retrasado.

T19 ✓ Acta de Lanzamiento N°3 (2 jun).

Pendientes:

T13 – Búsqueda Avanzada: inicia S5.

T15, T16 – Módulos Compra y Carrito: inician S5.

T17 – Integración: retrasada por ausencia de backend.

Observación: Se detectó retraso en el backend (Node.js/MySQL). El equipo decidió reestructurar el plan: backend se mueve a S6.

Semana 5 – S5 (2 – 8 de junio de 2026)

Estado: Desarrollo Frontend – Fase 2 / Entrega 2

Avances logrados:

T13 ✓ Módulo Búsqueda Avanzada implementado en JavaScript.

T15 ✓ Módulo Compra por Artículo funcional.

T16 ✓ Módulo Carrito de Compras implementado en JS.

T17 ~ Integración frontend iniciada (parcial — sin backend aún).

T21 ✓ Errores documentados: 8 errores registrados, 6 corregidos.

T23 ✓ Evidencias organizadas en Google Drive.

T24 ~ Consolidado final del documento (en progreso — Entrega 2).

21 commits totales en el repositorio GitHub.

Pendientes:

T17 – Integración completa: requiere backend.

T09/Backend – Node.js + MySQL: Semana 6.

T18 – Pruebas completas del sistema: Semana 7.

Observación: El frontend está prácticamente completo. Los módulos T11-T16 están implementados. El backend inicia en S6.

Detección de Errores

Consolidado de errores detectados durante el desarrollo del proyecto FerreTools entre las Semanas 3 y 5, con descripción, impacto, responsable y estado actual. Elaborado por Cristian Ricardo (T21).

| # | Sem. | Módulo | Descripción del Error | Impacto | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S3 | Login | Formulario no validaba campo vacío de contraseña | Medio | Alexander Mora | Corregido |
| 2 | S4 | Búsqueda | La búsqueda no distinguía mayúsculas de minúsculas | Bajo | Alexander Mora | Corregido |
| 3 | S4 | Catálogo | Imágenes de productos no cargaban correctamente | Alto | Carlos Díaz | Corregido |
| 4 | S4 | CSS | Layout de tarjetas se desalineaba en pantallas pequeñas | Medio | Carlos Díaz | Corregido |
| 5 | S4 | Login | Botón 'Registrar' redirigía sin validar el formulario | Alto | Alexander Mora | Corregido |
| 6 | S5 | Carrito | Total del carrito no se actualizaba al eliminar un producto | Alto | Alexander Mora | En proceso |
| 7 | S5 | Modal | Modal de producto no cerraba al hacer clic fuera de él | Bajo | Carlos Díaz | Corregido |
| 8 | S5 | CSS | Conflicto de estilos entre CSS del login y del catálogo | Medio | Carlos Díaz | En proceso |

Total errores reportados: 8.  Corregidos: 6.  En proceso: 2.  Los errores pendientes serán resueltos al inicio de la Semana 6 (S6) antes de continuar con el desarrollo del backend.

Estado del Repositorio – FerreTools

El repositorio del proyecto FerreTools está disponible públicamente en GitHub, gestionado por Alexander Mora (Development Manager) con apoyo de Carlos Díaz.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| URL del repositorio | github.com/Alex937/FERRETOOLS |
| Rama principal | main |
| Total de commits | 21 commits |
| Lenguaje principal | JavaScript (50.7 %) |
| CSS | 29.4 % |
| HTML | 19.9 % |
| Archivos principales | index.html, login.html |
| Carpetas del proyecto | CSS/, JS/, IMAGENES/ |
| Módulos completados | Registro, Búsqueda Básica y Avanzada, Artículos, Compra, Carrito |
| Backend | Node.js / MySQL — pendiente (inicia S6) |
| Visibilidad | Público |

Estructura del Proyecto

index.html – Página principal del catálogo con tarjetas de productos.

login.html – Formulario de registro e inicio de sesión con validaciones JS.

CSS/ – Estilos para el catálogo, login y componentes responsivos.

JS/ – Lógica: búsqueda, validaciones, carrito de compras y modal de productos.

IMAGENES/ – Imágenes de los 20+ productos del catálogo de herramientas manuales.

Conclusiones

1. Comparación E1 → E2: La Entrega 2 incorpora todos los elementos ausentes en la Entrega 1: horas estimadas por integrante (~177 h totales), WBS con 24 tareas e IDs, cronograma tipo Gantt S1-S8, y actas formales de lanzamiento con firmas, evidenciando una mejora significativa en la gestión del proyecto TSP.

2. Avance técnico real: El equipo pasó de cero líneas de código a un frontend prácticamente completo (login, catálogo, búsqueda básica y avanzada, artículos, compra por artículo y carrito), con 21 commits en GitHub que evidencian trabajo continuo y versionado.

3. Lanzamientos como práctica TSP: La adopción del término 'lanzamientos' para nombrar las reuniones refleja la madurez del equipo en la apropiación de la metodología TSP y alinea el proceso con los estándares del SEI documentados en el TSPI Workbook.

4. Reestructuración transparente del plan: El retraso del backend fue reportado oportunamente en el Lanzamiento N°3, y el plan fue ajustado sin comprometer la calidad del frontend. Esta transparencia es un principio fundamental de TSP: reportar lo que realmente está pasando en el equipo.

5. Distribución de roles efectiva: Los registros personales muestran que Alexander Mora asumió la mayor carga técnica (20 h, conforme a su estimación de 5–6 h/sem), mientras Laura Sánchez lideró la documentación del proceso (WBS, Gantt, actas), validando la utilidad de los roles TSP.

6. Calidad gestionada: La detección de 8 errores y la corrección de 6 de ellos demuestran que el rol de Quality/Process Manager (Tania García) está generando valor real, evitando que defectos se acumulen hasta etapas tardías del desarrollo.

7. Proyección hacia la Entrega 3: Con el frontend completo, el equipo tiene claridad sobre el trabajo pendiente: backend Node.js/MySQL (S6), integración (S6), pruebas (S7) y consolidado final (S7-S8). La Entrega 3 es alcanzable si se mantiene el ritmo actual.

Entregables Incluidos en la Segunda Entrega

Documento consolidado de Entrega 2.

Tabla de horas estimadas por integrante (~177 h totales para 8 semanas).

WBS con 24 tareas, IDs, horas estimadas y dependencias.

Cronograma tipo Gantt (S1–S8) con tareas activas marcadas.

Comparación Entrega 1 vs Entrega 2.

3 Actas de Lanzamiento (N°1, N°2 y N°3) con formato TSP y firmas.

Registros personales de los 6 integrantes (Sem 3–5).

Reportes de avance por semana (S3, S4, S5).

Registro de detección de errores (8 errores documentados).

Estado del repositorio GitHub (github.com/Alex937/FERRETOOLS).